宁夏宁东能源化工基地环境监测站

宁东基地环境监测站

财政项目支出绩效自评报告

（2021年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金）

按照年初确定的财政预算和全年财政支出情况，近期，宁东基地环境监测站对2021年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金85.84万元开展了财政项目支出绩效自评工作，具体情况如下：

一、项目资金使用情况

该项目总预算85.84万元，为2021年生态环境质量和污染物排放总量考核奖补资金，截止2022年年底，未支付，执行率为0%。按照10分值自评，自评得分为0分。

二、绩效指标实际完成情况

（一）产出指标

1.数量指标

2022年不具备采购条件，未采购废气监测设备，按照10分值自评，自评得分为0分。

2.质量指标

2022年不具备采购条件，未采购废气监测设备，按照10分值自评，自评得分为0分。

3.时效指标

2022年不具备采购条件，未采购废气监测设备，按照10分值自评，自评得分为0分。

4. 成本指标

项目未超过85.84万元，按照10分值自评，自评得分为10分。

（二）效益指标

1.经济效益指标

无。

2.社会效益指标

2022年不具备采购条件，未采购废气监测设备，按照10分值自评，自评得分为0分。

3.生态效益指标

2022年不具备采购条件，未采购废气监测设备，按照10分值自评，自评得分为0分。

4.可持续影响指标

2022年不具备采购条件，未采购废气监测设备，按照10分值自评，自评得分为0分。

（三）满意度指标

2022年不具备采购条件，未采购废气监测设备，按照10分值自评，自评得分为0分。

此项目分值90分，自评得分10分，自评结果为差。