宁夏宁东能源化工基地环境监测站

宁东基地环境监测站

财政项目支出绩效自评报告

（实验耗材工作）

按照年初确定的财政预算和全年财政支出情况，近期，宁东基地环境监测站对实验耗材工作项目开展了财政项目支出绩效自评工作，具体情况如下：

一、项目资金使用情况

全年预算是400000元，截止年底，完成支出103239.4元，执行率为25.80985	%。

偏差原因：

1：监测站业务能力提升中相应设备于2021年11月-12月到位，今年相应设备所用标准样品、标准气体、载气、以及部分耗材包在合同内由仪器厂商提供，耗材费用消耗较低；

2：受疫情影响，监测站今年户外监测及污染源监测开展频次较少，耗材支出相应较少。

按照10分值自评，自评得分为2.58分。

二、绩效指标实际完成情况

（一）产出指标

1.数量指标

监测分析工作需要大量玻璃器皿、化学试剂、滤筒、滤膜、气体等一次性消耗品。2022年，在不超过40万元的基础内，实验室耗材需求完全满足，自评得分10分。

2.质量指标

实验室专业材料使用需求、设备维修维护需求，保障日常业务需求。2022年，实验室针对实验室需求购买了相应耗材，对部分设备进行维修维护，满足实验室业务需求。自评得分10分。

3.时效指标

实验室专业材料使用购买与设备维修维护及时，满足日常实验需求。自评得分10分。

4. 成本指标

全年预算成本需要40万成本，实际使用金额为103239.4元，全年项目经费使用未超过40万元。自评得分10分。

（二）效益指标

1.社会效益指标

满足生态环境监测的需求，符合人民群众对美好生活的需求。自评得分10分。

2.生态效益指标

该项工作，支撑了宁东基地全年生态环境监测工作，满足生态环境需求。自评得分10分。

3.可持续影响指标

满足日常监测工作业务需求，能够产出监测数据，对宁东生态环境工作起到支撑作用。自评得分10分。

（三）满意度指标

及时保障了实验室所需耗材与设备维修维护工作，满意度100%。自评得分10分。