宁夏宁东能源化工基地环境监测站

宁东基地环境监测站

财政项目支出绩效自评报告

（污染减排工作）

按照年初确定的财政预算和全年财政支出情况，近期，宁东基地环境监测站对污染减排工作开展了财政项目支出绩效自评工作，具体情况如下：

一、项目资金使用情况

全年预算是300000元，截止年底，完成支出62690元，执行率为20.89666667%。

偏差原因：

1.由于疫情影响，其中有3个月无法正常开展监测分析工作。

2.由于2021年11月-12月能力建设采购设备部分未验收，未产生检定与维护费用，污染减排费用消耗较低。

按照10分值自评，自评得分为2.09分。

二、绩效指标实际完成情况

（一）产出指标

1.数量指标

2022年，全年共完成紫外烟气测试仪更换传感器、红外烟气测试仪更换传感器、众瑞3260D烟尘测试仪更换传感器、烟尘采样枪更换主板和加热带、崂应2050型环境空气仪更换浮子流量计，维修紫外可见分光光度计、维修医用高压灭菌锅、维修UPL-N-20T超纯水机，共开展维护更换8次。自评得分10分。

2022年，共开展仪器设备检定2次，分别为2022年3月检定电导率、离子、溶氧仪、pH计等；8月环境空气采样器。自评得分10分。

2.质量指标

从仪器维修维护到仪器检定情况，污染减排资金充分保障污染减排工作中产生的各项经费需求，保障全年实验室仪器设备维修维护经费足够，满足实验室业务需求。自评得分10分。

3.时效指标

全面分别开展8次维修维护，仪器检定2次，分别达到指标要求，并满足工作需求。自评得分10分。

4. 成本指标

全年预算成本需要30万成本，实际使用62690元，未超过30万元。自评得分10分。

（二）效益指标

1.社会效益指标

污染减排工作主要是支撑全年国控地表水、区控地表水及自控地表水、地下水的环境质量监测保障，充分保障废水废气执法监测的需求，为宁东基地高质量积极发展保驾护航。自评得分10分。

2.生态效益指标

该项工作，满足环境监测站日常工作业务需求，能够产出监测数据，支撑了宁东基地环境空气在全区排名中名列前茅，水环境在全区排名第一。自评得分10分。

3.可持续影响指标

满足日常工作业务需求，能够产出监测数据，对宁东生态环境工作起到支撑作用。自评得分10分。

（三）满意度指标

满足环境监测站日常工作业务需求，能够产出监测数据，满意度100%。自评得分10分。