宁夏宁东能源化工基地环境监测站

宁东基地环境监测站

财政项目支出绩效自评报告

（环境监测运行经费）

按照年初确定的财政预算和全年财政支出情况，近期，宁东基地环境监测站对环境监测运行经费项目开展了财政项目支出绩效自评工作，具体情况如下：

一、项目资金使用情况

该项目总预算14万元，为管委会财政预算，截止2022年年底，支付15415.32元，执行率为1.10%。

偏差原因：主要是大气预警站（神华子站、英力特子站）电费3万元，因站点停止使用电费大幅减少。宁东基地地下水监测设备运维10万元，由于该项目第三方服务到期，后续运维单位未落实，现已通过专题会议确定由科创公司负责后续运维事宜。按照10分值自评，自评得分为1.10分。

二、绩效指标实际完成情况

（一）产出指标

1.数量指标

2022年，按照计划足额支付了大气预警站（神华子站、英力特子站）电费、空气自动站临河站点及大气预警站两间房屋租赁费。自评得分10分。

2.质量指标

足额支付了大气预警站（神华子站、英力特子站）电费、空气自动站临河站点及大气预警站两间房屋租赁费。自评得分10分。

3.时效指标

在12月31日前足额支付了大气预警站（神华子站、英力特子站）电费、空气自动站临河站点及大气预警站两间房屋租赁费。自评得分10分。

4. 成本指标

大气环境自动监测运行；空气自动站临河站点及大气预警站每年两间房屋租赁费；大气预警站（神华子站、英力特子站）；宁东基地地下水监测设备运维不超过14万元。自评得分10分。

（二）效益指标

1.经济效益指标

无。

2.社会效益指标

能够产出监测数据，满足环境管理的需求，为宁东基地高质量积极发展保驾护航。自评得分10分。

3.生态效益指标

能够产出监测数据，提供环境管理依据，有效支撑宁东基地生态环境管理水平再上台阶。自评得分10分。

4.可持续影响指标

可持续为宁东环境质量评价及污染防控提供实时数据，满足日常工作业务需求，对宁东生态环境管理工作起到支撑作用。自评得分10分。

（三）满意度指标

可持续为宁东环境质量评价及污染防控提供实时数据，满足日常工作业务需求，对宁东生态环境管理工作起到支撑作用。自评得分10分。