## Sheet1
宁东基地群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 整改情况 | 备注
1 | 环督<宁>转[2018] 22号第238号 | 宁东东湾村旁水沟上游有危险废物乱倒，造成水沟污染。曾向政府反映，但至今未处理，影响当地居民生产生活。 | 宁东 | 土壤污染 | 2017年8月10日，宁东镇东湾村村委会反映该村泄洪沟道内发现大量黄色液体，有强烈刺激性气味，沟道流经土壤严重腐蚀，植被死亡，流域长度近3公里。2017年8月11日，环境保护局执法人员前往现场进行调查。宁东能源化工基地环境监测站委托宁夏德坤环境技术研发有限公司开展应急检测，确定现场不明废液属于危险废物。 | 基本属实 | 一、查处情况 因该案件涉嫌环境犯罪，2017年10月12日，我局将该案件移交宁东公安分局，后宁东公安分局将该案件移交银川市公安局环境和食品药品安全保卫分局。 二、整改情况 （一）成立调查组。为形成合力，尽快查明宁东镇东湾村泄洪沟环境污染案件涉案嫌疑人，组织开展土壤修复工作，宁东基地管委会成立了宁东镇东湾村泄洪沟环境污染案件调查组。 （二）采取应急措施。为防止造成二次污染，宁东基地管委会环境保护局向采取应急措施，在沟道下游进行截流筑坝，并于2017年8月18日完成截流筑坝。 （三）案件侦查进展。2018年6月12日，银川市公安局环境和食品药品安全保卫分局向管委会报送《关于宁东镇东湾村泄洪沟道不明废液污染环境案件侦查情况的报告》，报告案件侦破情况。 （四）会议研究处置事宜。2019年7月9日，宁东基地管委会党工委召开会议，研究了对宁东镇东湾村泄洪沟污染案件现场进行安全处置事宜，同意委托第三方权威机构对东湾村泄洪沟现场受污染土壤污染物进行分析鉴定，北京博城立新环境科技股份有限公司中标并于2020年5月出具了《宁东镇东湾村泄洪沟场地土壤环境初步调查报告》。 （五）开展并完成环境应急处置工作。宁夏德坤环保科技实业集团有限公司结合《宁东镇东湾村泄洪沟场地土壤环境初步调查报告》于2020年6月15日形成《宁东东湾村泄洪沟污染土壤处置方案》，7月10日，主任办公会议研究了处置宁东镇东湾村泄洪沟污染物事宜，同意委托宁夏德坤环保科技实业集团有限公司对宁东镇东湾村泄洪沟污染物进行应急处置，7月14日我局函告宁夏德坤环保科技实业集团有限公司，开展应急处置工作。7月19—26日，宁夏德坤环保科技实业集团有限公司对受污染沟道土壤的进行清理，7月24—27日，对清理的土壤进行安全填埋处置。宁东镇东湾村泄洪沟污染场地土壤环境恢复工程拆除了应急坝，恢复了沟道原貌，确保了行洪通畅，并针对两条冲沟清挖以后沟底土壤和沟底侧壁土壤进行恢复验收采样，共采集土壤样品24个，其中背景值2个，侧壁14个，沟底7个，密码样1个，土壤中主要检测项目（1,2二氯乙烷、苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）均未检出，与采集的背景值数据一致，达到场地原有的土壤要求。8月11日，我局组织邀请专家对宁东镇东湾村泄洪沟污染场地土壤环境恢复工程进行验收，验收合格,宁夏德坤环保科技实业集团有限公司编制并出具了验收报告。