## Sheet1
宁东基地群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被处理情况
1 | 环督<宁>转[2018] 7号第020号 | 灵武市临河镇下桥村宝丰能源集团将黑色污水排放至下桥村四队排水沟，严重影响周边农作物生长 | 宁东 | 水污染 | 一、现场勘察情况。该公司无工业废水排污口，在厂区东北角设有2个雨水排放口和2个排放管道。2个雨水排放管道汇集后分2个出水渠，东边的通向边沟，用闸板封闭，未见排水；西边的通向荒地，未见排水，但冲刷出长约20米、宽0.5—1.5米的小沟，距离出水渠排放口3米后段土壤表面有黑色油泥状物质。 距离雨水排放口上游约1公里处，经与临河镇政府和当地村民排查，发现该公司建有一条地埋式PE管线，管径150mm。管线末端距离边沟约5米，出口接有小口径消防软管，一直可延伸至边沟。经调用挖机开挖，发现管线从厂区内事故水池顶部接出，正在进水，未发现向边沟外排、偷排水污染物。我委已当场对边沟上游、下游进行采样化验分析。 二、询问核实情况。该公司2009年发生污水泄漏事件，导致边沟泄漏点至水洞沟旅游景区段水环境污染。环保厅责令灵武市环保局监管该公司对流域进行恢复治理，但该公司重点治理了环境影响较大的横山坝至水洞沟段，横山坝上游污水流经区域未进行彻底恢复治理，导致污染物遗留在边沟底泥中。因土壤淋溶作用，当地群众用于灌溉对种植物造成一定的影响。 | 基本属实 | 一、查处情况 一是责令该公司委托有资质的第三方单位尽快对土壤进行检测，主要检测指标有：PH、石油类、总氰化物、总镍、总铜和总铅。二是责令该公司继续对边沟积水进行回抽处理。三是责令该公司对雨水排口视频监控更换为带有储存功能高清视频监控，3日内接至宁东基地信息化平台。四是责令该公司对相关负责人进行问责，1日内报宁东基地环境保护局备案。五是责令该公司开展边沟生态综合治理。 二、整改情况 （一）研究部署情况。2018年6月8 日，宁东基地党工委委员、管委会副主任张亚军主持召开会议，专题研究边沟生态治理事宜。明确边沟生态治理按照“制定整改实施方案-方案审查-工程实施-整改验收”四个阶段实施。 （二）综合治理情况。一是2018年6月，该公司向管委会报备边沟整改承诺书，明确了整改内容、整改要求、整改时限和责任人。二是2018年8月，委托上编制了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司边沟（张家窑坝下游至横山堡坝上游段）环境生态综合整治项目技术方案》，明确了项目建设内容和目标。三是2018年8月，委托编制了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司边沟(张家窑坝下游至横山堡坝上游段)环境生态综合整治项目环境影响报告表》，宁东基地环境保护局《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司边沟（张家窑坝下游至横山堡坝上游段）环境生态综合整治项目环境影响报告表的批复》（宁东管（环）〔2018〕78号）对该项目进行了批复。四是该项目于2018年9月开工，投资1272.1万元，实施了“清淤疏浚+一段水体生态富氧系统+二段水体生态富氧系统+水生植物重建+移动式曝气增氧”并辅以“区域封闭管理”的边沟生态综合整治工程。建成2275立方米一段曝气池及配套设施1套、1400立方米二段曝气池及配套设施1套，种植芦苇等净水植物约2万平方米，安装移动式太阳能曝气机9台，设置边沟沿岸（张家窑坝下游至横山堡坝上游段）封闭栅栏24.39公里，拆除边沟内现存两处羊圈并更换底土约1760立方米，疏浚河道约1100米。同时，在厂区东北角雨水排口处新建3000立方米雨水收集池，将厂区雨水收集后回抽至厂内污水处理厂处理，确保雨水不外排。 （三）水质监测情况。一是边沟生态治理工程建成后，该公司中心化验室和水处理厂化验室每天对横山坝断面水质进行采样检测，并与横山坝断面在线监测数据进行比对。自2019年10月至今，该公司连续采样监测5个月，监测结果显示PH、COD、氨氮均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。二是2020年3月，宁东基地环境监测站对横山堡水库和甜水河水坝水质进行采样抽测，《宁东基地废水抽查监测数据一览表》显示PH、COD、氨氮和高锰酸盐指数均符合地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。 （四）竣工验收情况。2020年4月，该公司委托编制了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司边沟（张家窑坝下游至横山堡坝上游段）环境生态综合整治项目竣工环境保护验收监测报告表》，组织完成了边沟综合整治项目环境保护竣工验收，报备了《关于边沟（张家窑坝下游至横山堡坝上游段）环境生态综合整治项目环境保护验收的意见》（宁宝能发[2020]156号）。 | 1、宁夏宝丰能源集团股份有限公司印发《关于边沟水质不达标的处理决定》（宁宝能发[2018]234号）； 2、给予焦化厂负责人吴剑锋行政记过处分，处以5000元罚款； 3、给予水处理厂负责人赵中印行政警告处分，处以3000元罚款； 4、给予原质量环保部副部长陶泽勤行政警告处分，处以3000元罚款； 5、给予副总裁雍武行政警告处分，处以5000元罚款； 6、给予常务副总裁高建军行政警告处分，处以5000元罚款；